| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 改善办学保障条件-设备购置-学生德育活动基地设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 吕东东 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13699284267 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 37.586535 |  | 37.586535 | 36.860262 |  | 10 |  | 98.07% |  | 9.81 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 37.586535 |  | 37.586535 | 36.860262 |  | — |  | 98.07% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置扩声系统、显示系统、灯光系统设备，充分发挥各个系统的功能，实现现代化的教学，应对专家教室讲课充分发挥对媒体设备，对整个教学，报告起积极作用。 并对学生基础学习能力和创业能力进行全方位培养，注重学生综合素质的提升，开展健康向上、丰富多彩的学校文化活动。运用多媒体教室教学，为党员提供了有声有色，生动活泼的学习环境，大大提高了学生的学习兴趣，降低了教师的劳动强度，让学生可以掌握现代化的信息技术手段，提高学习效率，拓展使用兴趣培训、学术交流、下达上级精神文明等各类活动需求，保障学生德育活动基地教学业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 该项目扩声系统、显示系统及灯光系统设备按指定期限安装调试完成，建成后该项目为学校迎新生晚会、十八岁成人礼、党史学习等活动提供了有力的基础保障及技术支持，良好的完成了项目的预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标（15分） | 新增设备数量 | 扩声、灯光系统设备199台套；显示系统设备90台套 |  | 购置数字电脑调光台1台，信号放大器4台，LED光源高效成像灯28台，LEDPAR灯4合一69台，三合一电脑图案摇头灯16台，电脑光束灯16台，追光灯2台，节能灯168只，数字调音台1台，数字媒体音频矩阵1台，单频道自动选讯麦克风系统6套，手握发射麦克风6只，头戴式麦克风6只，UHF宽带全指向天线6台。购置主屏P2.5室内LED高清屏66.35平米、系统控制软件1套、HDMI分配器2套、无线传屏器3套、高清混合插卡式矩阵主机1套、大屏拼接输出板卡14块、信号延长器 传输器8套、壁挂前维护支架53套 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 验收合格率 | ≥98% |  | 100% |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到验收质量标准/技术参数 |  | 设备质量都已达到国家相关技术参数和标准 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备 | 2021年2月 |  | 已按计划完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2021年6月前 |  | 已按计划完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备进场 | 2021年7月底 |  | 已按计划完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备安装调试完毕 | 2021年8月底 |  | 已按计划完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收完毕 | 2021年10月中旬 |  | 已按计划完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | ≤37.59万元 |  | 37.59万元 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标（15分） | 经济效益 | 节约活动费用 |  | 项目完成后，节省学校电力成本开支，解决了原扩声及灯光系统不完善而租赁设备产生的费用，整个系统简化运维结构，节省人员开支和工作量，减少大量人力物力使得加维护效益最大化 |  |  | 15 |  | 8 |  | 受疫情影响，学校实施线上教学，该项目尚未发挥作用。 |  |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 社会效益 | 提高学生综合素质，帮助学生顺利融入社会。 |  | 项目完成后，通过举办开展一系列德育活动，作为第一课堂的补充、延伸和拓展，培养学生的综合素质，特别是对于学生陶冶情操、培养健全人格、促进学生健康成长和全面成才。为学生提供一个展现自我的舞台还可以培养和挖掘人才，帮助学生顺利融入社会。 |  |  | 15 |  | 7 |  | 受疫情影响，该项目未能完全发挥应有的作用。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标(10分) | 学生满意度 | ≥96% |  | 98% |  |  | 10 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.95 |  |  |  |