项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002064835-建筑智能化设备安装与运维专业服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681025070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 278.070000 | 278.070000 |  | 277.754000 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 278.070000 | 278.070000 |  | 277.754000 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该专业对接数字经济、人工智能产业化，楼宇经济“智能化、绿色化”发展，提升服务区域经济的能力。以专业建设为契机，经过三年建设，打造楼宇智能化领域安防体系、消防体系、建筑供配电体系、综合布线体系等智能化子系统智能化设备的安装调试、运行、管理、维护等专业岗位能力，打造优质数字化教学课程资源和学习平台，打造“双师型”专兼职教学团队，建成办学理念先进、专业特色明显，集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普于一体的虚实结合实训基地，引领我校建筑智能化设备安装与运维专业高质量发展，服务中国外交，保障驻外使馆运营。实施国家战略，驻外使馆践行发展理念。 以学校责育匠心品牌为引领，充分调研，修订专业群各专业人才培养方案，组建组织机构，探索“岗位导向、能力融通、岗课赛证融合”阶梯递进高技能人才培养模式；根据岗位需要及课程体系，制定课程标准，建设平台课程和课程思政案例资源库。开发课程资源建设及师资队伍建设；实施教学改革和课堂革命；编写并出版教材，组织评价改革；加强校企合作机制，建设虚实一体、核心技能突出、一岗多能培养的智能楼宇实训基地，共建共享实训基地。 |  |  |  |  |  | 本项目建设期从2023年至2025年共三年。2023年按计划完成当年建设任务。完成了人才培养方案制定，完成了课程标准制定，完成了专业教材及配套教学资源开发，完成了智能楼宇实训中心建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 师资培训 |  |  | 12人/次 | 12人/次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表 |  |  | 6篇 | 6篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专业文化建设 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教材及教学资源设 |  |  | 8门 | 1门 | 5 |  | 5 |  | 三年总体指标值是8门，2023年指标值是1门，已完成。 |  |
|  |  |  | 实训室建设设 |  |  | 4个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 三年总体指标值是4个，2023年指标值是1个，已完成。 |  |
|  |  |  | 虚拟仿真建设 |  |  | 4套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 预算审核最终批复3套，其中2023年指标值是1套，已按计划完成 |  |
|  |  |  | 人才培养方案 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 三年总成本 |  |  | ≤1121.4921万元 | 2023年支出277.75万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 购置成本 |  |  | ≤442.9138万元 | 277.75万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度,社会培训≥2420人次；受益学生≥1100人次； |  |  | ≥1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 三年总体指标是社会培训≥2420人次；受益学生≥1100人次；2023年已完成社会培训6929人次；受益学生人次910人次。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造北京市特色骨干专业，招生人数持续扩大，招生质量持续提升，教师实践能力得到提升，学生技能水平有效增强。 |  |  | ≥1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 教职工满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 毕业生满意度 |  |  | ≥96% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |