项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000481281-雄安新区职业教育帮扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69320842 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.101700 | 20.853426 |  | 13.871515 |  | 10 |  | 66.6% |  | 6.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.101700 | 20.853426 |  | 13.871515 |  | — |  | 66.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的设计目标是建立完整的、全方位的服务于学校专业建设、德育思想建设、师资队伍建设的一项政府帮扶项目。项目将促进教师水平的提高，提升专业竞争力，为推动雄安新区职业教育的发展，增强学校核心竞争力，专业培养的学生校具有很强的技能，师生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 完成京雄地区教师教育理论培训90人，完成京雄学生技能大赛3项，开展蓉城职教中心教学指导150人，组织完成调研60人，组织教学比赛覆盖京雄10校57名教师，项目执行师生满意度96.2%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学能力培训 |  |  | 80人 | 90人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生技能大赛 |  |  | 3项 | 4项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专业技能培训 |  |  | 30人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 雄安教师工作任务重，时间安排困难，培训未能实施 |  |
|  |  |  | 课堂教学指导 |  |  | 150人 | 150人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 企业调研 |  |  | 90人 | 60人 | 10 |  | 6.7 |  | 与企业沟通后调整人数，保障调研效果 |  |
|  |  |  | 教学能力比赛 |  |  | 30人 | 57人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月完成 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤37.1017 | 13.87 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务雄安职教发展，培养师资，为新区培养高素质的技能型人才服务 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 96.2% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.4 |  |  |  |